Министерство   образования  и науки Республики Татарстан

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 VI вида» города Казани РТ
Программа информатизации 
Казанской специальной (коррекционной) общеобразовательной
 школы-интерната № 4 VI  вида
на 2011-2015 г.г.

Казань - 2011
Паспорт программы информатизации

	Наименование
программы
	Развитие школы-интерната в условиях информатизации образования

	Цели и задачи программы
	Цель: Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса и управленческой деятельности через интеграцию ИКТ в систему жизнедеятельности школы-интерната.

Задачи:

- развитие материально-технической базы школы-интерната  и создание единого информационного пространства;

- повышение ИКТ-компетенции всех участников образовательного процесса (администрации, педагогов, учащихся);

- создание условий для активного развития творческих способностей учащихся;

-  развитие проектной деятельности учащихся с  использованием ИКТ;

- управление школой-интернатом на основе внедрения средств ИКТ;

- включение родителей в учебно-воспитательный процесс школы-интерната через использование ИКТ.

	Проекты программы
	1. «Современный учитель»;

2. «Применение ИКТ в работе  с родителями учащихся»;

3. « Цифровые образовательные ресурсы в воспитательной работе с  детьми  с нарушением опорно-двигательного аппарата»;

4. «Проектная деятельность учащихся с использованием ИКТ»;

5. «Единая информационно образовательная среда»;

6. «Электронный документооборот»



	Основные индикативные показатели программы
	1. Количество выпускников 10-х классов, овладевших  ИКТ – 100 %;

2. Количество педагогических и административных работников школы-интерната, повысивших свою квалификацию в области ИКТ:

- на базе школы-интерната:

  2011 г. – 65%;

  2012г.  – 100%;

- на базе методического центра:

  2011 г. – 20%

  2012 г. -  60%

  2013г. – 100%
3. Количество педагогов, достигших уровня ИКТ-компетентности – 80%

4. Регулярное (2 раза в неделю) обновление сайта школы-интерната;

5. Создание локальной сети школы-интерната  и эффективное   её использование в образовательном процессе и управлении школой.

6. Уровень доступности компьютеров и Интернет для учителей и учеников оптимальный.

7. На 1 ПК в школе-интернате приходится 3 ученика.

8. Полный переход на электронный документооборот



	Сроки реализации программы
	2011-2015 г.г.

	Исполнители программы
	Школьная команда

	Объемы и источники финансирования программы
	Бюджетные источники,
внебюджетные средства

	Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности
	1.  Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, учащихся.

2. Доступность современных образовательных ресурсов для всех участников образовательного процесса.

3. Создание единой информационно-образовательной среды на основе локальной сети школы-интерната с выделенным сервером, объединившей кабинет информатики, учебные кабинеты,  методический кабинет, кабинет директора, кабинеты заместителей директора, библиотеку,  бухгалтерию школы-интерната.

4. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в практику преподавания всех учебных предметов, а также в деятельность воспитательной службы образовательного учреждения в целях полноценного использования времени и максимального раскрытия способностей детей и взрослых;

5. Для  всех участников образовательного процесса открыт доступ к информационным каналам локальной вычислительной сети, глобальной сети Интернет и к ресурсам медиатек.

6. Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения.



	Система контроля за исполнением программы
	Директор школы-интерната, Школьная команда


 Введение
Глобальная информатизация общества будет одной из доминирующих тенденций цивилизации XXI века. Благодаря стремительному развитию средств информационных и коммуникационных технологий возникает новая, информационная среда обитания и жизнедеятельности, формируется постиндустриальное, информационное общество. Именно поэтому перед системой образования встает сегодня новая проблема - подготовить подрастающее поколение к самостоятельному принятию решений и ответственному действию, к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, эффективному использованию ее возможностей и защите от негативных воздействий 

Информатизация - это комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и оперативного знания во всех видах человеческой деятельности.

Человеку XXI века предстоит жить в информационном обществе, в котором главную роль играют интеллект и знания.

Необходимо подготовить человека к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, научить технологии работы с информацией для принятия решений на основе коллективного знания.

Задача образования как раз и заключается в том, чтобы подготовить учащегося к переходу и проживанию в информационном обществе, помочь ему овладеть информационной культурой.
                Состояние информатизации школы-интерната
Администрация и педагоги Казанской специальной (коррекционной) школы-интерната № 4 для детей с ограниченными возможностями с октября 2010 года начали активно работать в рамках проекта  «Развитие школ Республики Татарстан в условиях информатизации образования», рассчитанного на 2010-2013 годы. 
На настоящий момент можно привести следующие оценки состояния информатизации образовательного учреждения:
Школа-интернат имеет хорошую техническую оснащенность: имеется 34 компьютера и  29 ноутбуков; 7 принтеров, 4 сканера,  3 мультимедийных проектора, 1 интерактивная доска, 3 цифровые видеокамеры и 4 цифровых фотокамеры. В школе функционирует 1 компьютерный класс, оснащенный 10 компьютерами, объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет; оборудовано АРМ учителя и ученика, установлена интерактивная доска. Имеется мобильный класс, оснащенный 20 ноутбуками. 

В школе-интернате имеется АРМ заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР, заместителя директора по лечебной работе, секретаря с выходом в Интернет.  В кабинете директора установлен компьютер и имеется выход в Интернет.

Школа имеет стандартное программное обеспечение, а также ЦОРы в форме электронных уроков, презентаций, энциклопедий, электронных  учебников, поставленных в порядке благотворительности для обучения детей-инвалидов, а также приобретенных или разработанных  педагогами.
Учителя-предметники и воспитатели (60%)   в рамках аттестации прошли курсовую подготовку по повышению ИКТ-грамотности и успешно сдали зачет.  Все активнее педагоги стали использовать ЦОРы на своих уроках, внеклассных мероприятиях, педсоветах и родительских собраниях. 
                          Основные этапы информатизации школы-интерната
По итогам анкетирования 2010 года школа отнесена к 4 группе и определяется как школа с высоким удельным техническим оснащением. За время действия программы информатизации школа-интернат должна достигнуть уровня школ, работающих в ИКТ-насыщенной среде. Сделать это мы планируем в 2 этапа:
1 этап – ( 2011-2012 г.г.) – переход школы в 5 группу «Школы развитых вариативных форм учебной работы». Для этого необходимо выполнить следующие основные мероприятия:
· Надо использовать хорошую техническую базу школы для внедрения вариативных форм учебной работы. Активнее использовать мобильный класс.
· Педагоги школы-интерната  должны регулярно использоваться средства ИКТ в качестве вспомогательного инструментария при подготовке школьных мероприятий, а также в воспитательной работе.

· Учащиеся должны получать задания ориентированные на использование ИКТ, например, по подготовке сочинений с помощью текстового редактора, исследовательские или реферативные задания, для выполнения которых надо использовать мультимедийные технологии (видеофильмы, анимации и т.п.).

· Нужно использовать широкий спектр методов повышения ИКТ-квалификации педагогов, в первую очередь, используя ресурсы ММЦ и ГМЦ.

· Педагоги должны регулярно пользоваться средствами презентационной графики.
· Кроме кабинета информатики и рабочих мест администрации и библиотеки установить компьютеры в свободном пользовании в методическом кабинете  (3 рабочих места на 30 учителей+ мультимедийный проектор). 

· Оборудовать АРМ учителя-предметника в кабинете начальных классов и кабинете физики (компьютер+ мультимедийный проектор)

· Ввести в практику работы с родителями ИКТ и Интернет-технологии: электронные дневники, журналы, консультации на школьном сайте; использовать ЦОРы при подготовке и проведения родительских собраний.
2 этап  - (2013-2015 г.г.) - переход школы из 5 группы в  группу 9 «Школы, работающие в  ИКТ-насыщенной среде». Для этого необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

·  Необходимо повышать уровень развития цифровой образовательной среды школы. В общешкольную локальную сеть должны быть включены компьютеры, которые установлены в компьютерном классе, библиотеке, на рабочих местах учителей в предметных кабинетах, в методическом кабинете и в кабинетах администрации. Все работники управления школы должны быть обеспечены автоматизированными рабочими местами.

· Создать общешкольную локальную сеть с  выделенным центральным сервером, на котором поддерживаются все сетевые сервисы.

· При сохранении темпов развития цифровой образовательной среды необходимо обратить особое внимание на педагогический результат использования ИКТ. Надо организовать результативную работу в малых группах и максимально ориентировать педагогов школы на внедрение вариативных формы учебной работы. Практиковать проектный метод  и дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.
· Ответственному за информатизацию школы сосредоточиться на двух стратегических задачах: первая – повышение эффективности использования цифровой образовательной среды; вторая - организация проектной деятельности и работа с малыми группами учеников с применением ИКТ.

· Подключать школу к Интернету по  выделенной линии.

· Необходимо наличие нескольких проекционных устройств, которые используются в различных кабинетах школы.

· Преобрести и  использовать современные цифровые инструменты для учебной деятельности. Такие как наборы физических, химических и биологических датчиков и комплекты программно-управляемых конструкторов (например, образовательное ЛЕГО, FisherTechnick и т.п.), которые позволяют организовать соответствующую учебную работу для целого класса (группы) школьников; цифровые микроскопы, веб-камера (камеры) и 1 - 2 комплекта видео оборудования. Все эти технические средства обучения должны использоваться для того, чтобы поддержать традиционную учебную работу на современном уровне.

· Видео-технологии желательно использовать для выполнения творческих и учебных заданий по различным предметам, для подготовки методических материалов учителями-предметниками, участия в видеоконференциях и т.п.

Анализ выполнения I этапа  программы информатизации  шк олы-интерната
                                 ( по состоянию на 1 октября 2012 года)

         Основной целью 1 этапа программы информатизации школы-интерната  был переход школы-интерната  из 4 группы  школ с высоким удельным техническим оснащением в 5 группу «Школы развитых вариативных форм учебной работы». 

         За период 2011-12 учебного года администрацией и педагогами школы проделана большая работа в этом направлении.   
Школа-интернат имеет хорошую техническую оснащенность: имеется 99 единиц  компьютерной техники. Из них:    29 ноутбуков в комплекте мобильных классов для учеников и 37 ноутбуков для учителей; 8 принтеров, 4 сканера,  5 мультимедийных проекторов, 2 интерактивных доски, 3 цифровые видеокамеры и 4 цифровых фотокамеры. В школе функционирует 1 компьютерный класс, оснащенный 10 компьютерами, объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет; оборудовано АРМ учителя и ученика, установлена интерактивная доска. Имеется мобильный класс, оснащенный 20 ноутбуками. Второй мобильный класс, оснащенный 9 ноутбуками, расположен в коррекционном учебном классе. 
В школе-интернате имеется АРМ заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР, заместителя директора по лечебной работе, секретаря с выходом в Интернет.  В кабинете директора установлен компьютер и имеется выход в Интернет.

          С сентября 2011 года школа перешла на электронное ведение школьной документации в рамках «Электронного образования РТ». В школе установлен  беспроводной Интернет (9 точек Wi-Fi).  Все учителя получили ноутбуки и возможность использовать  информационные ресурсы Интернета.
         
Педагоги  регулярно используют ИКТ технологии на уроках и внеклассных мероприятиях. 


Кроме кабинета информатики и рабочих мест администрации и библиотеки установлены 2 компьютера, сканер, принтер,  мультимедийный проектор в свободном пользовании в методическом кабинете.

Оборудовать АРМ учителя-предметника в 2  кабинетах начальных классов,   кабинете физики, кабинете математики,  коррекционном классе (компьютер+ мультимедийный проектор).
            ИКТ технологии и Интернет стали использовать в работе с родителями через  электронные дневники, журналы, информацию на школьном сайте.  Используются  ЦОРы  при проведении и подготовке общешкольных и классных родительских собраний. 
Школа имеет стандартное программное обеспечение, а также ЦОРы в форме электронных уроков, презентаций, энциклопедий, электронных  учебников, поставленных в порядке благотворительности для обучения детей-инвалидов, а также приобретенных или разработанных  педагогами.

 Календарный план  реализации программы

по основным направлениям
на период 2012-2013 г.г.
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок выполнения
	Ответственный
	Финансирование

	1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения

	1. 
	Создание единого информационного-образовательного пространства школы
	2012-2013 г.г.
	директор, зам. директора по УВР, секретарь
	ОУ+ привлеченные средства

	2. 
	Ознакомление учителей-предметников  с медиатекой школы, в том числе со вновь поступившими цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР)
	постоянно
	Зав. библиотекой
	ОУ

	3. 
	Ознакомление учителей-предметников с методическими рекомендациями методистов ГМЦ, по использованию ЦОР на учебных занятиях
	постоянно
	Зам. директора по УВР 
	ОУ

	4. 
	Проведение пед. советов, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ
	Каждый уч. год не менее 2р. (установочный – сентябрь, итоговый – май)
	Зам. директора по УВР 
	ОУ

	5. 
	Проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием ЦОР
	ежемесячно
	учителя-предметники
	ОУ

	6. 
	Проведение круглых столов учителей-предметников по обмену опытом внедрения ЦОР в учебный процесс
	каждый уч. год
	учителя-предметники, зам. директора
	ОУ

	7. 
	Проведение открытых учебных занятий с применением ЦОР для учителей школы
	каждую четверть
	учителя-предметники, зам. директора
	ОУ

	8. 
	Разработка и внедрение учителями-предметниками собственных ЦОР 
	2013 год
	учителя-предметники
	ОУ

	9. 
	Создание и поддержка сайта школы-интерната 
	2012-2013
	зам. директора по УВР, уч. информатики
	ОУ

	2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения

	1. 
	Прохождение администрацией ОУ курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций
	2012 г.
	Директор 
	ОУ

	2. 
	Прохождение всеми учителями-предметниками курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций
	до 2013г.
	зам. директора по УВР
	ОУ

	3.


	 Принятие в школу специалиста для  обслуживания    средств ИКТ, осуществления мелкого ремонта, модернизации средств ИКТ, установления программного обеспечения
	   2012 г.


	Директор 


	       ОУ



	3. Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами

	1. 
	Обеспечение школы ЦОР нового поколения в рамках проекта информатизации образования 
	2012-2013
	зав. библиотекой, зам. директора по УВР
	РФ (в рамках проекта)

	2. 
	Приобретение ОУ и учителями-предметниками ЦОР нового поколения по различным предметам
	2012-2013
	зав. библиотекой, учителя предметники
	Бюджет ОУ + привлеченные средства 

	3. 
	Создание учителями собственных ЦОР по предметам 
	2012-2013
	Учителя-предметники, зам. директора по УВР)
	Бюджет ОУ (премии учителям)

	4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием  информационных технологий

	1. 
	Внедрение в учебную деятельность  проектного метода 
	2012-2013
	Учителя-предметники
	ОУ

	2. 
	Выполнение проектов с использованием ИКТ учащимися по предметам
	2012-2013
	учителя-предметники
	ОУ

	3. 
	Участие школьников в дистанционных предметных конкурсах и олимпиадах с помощью Интернета
	2012-2013
	учителя-предметники, учитель информатики
	ОУ

	5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения

	
	Приобрести высокопроизводительный компьютер под выделенный центральный сервер, на котором будут поддерживаться все сетевые сервисы.
	2012
	Зам.директора по АХЧ
	ОУ + привлеченные средства

	1. 
	Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение, в том числе, Интернет, заправка картриджей для принтера)
	2012-2013гг.
	уч. информатики, специалист, зам.

директора по АХЧ
	ОУ

	2. 
	Обновление компьютерного класса школы (техническое и программное обеспечение)
	По мере необходимости
	уч. информатики, специалист
	бюджет ОУ + привлеченные средства

	3. 
	Создание автоматизированного рабочего места (АРМ) директора
	До конца 2012 года
	Зам. директора по АХЧ
	средства РФ (в рамках проекта информатизации ОУ)

	4. 
	Обновление программного обеспечения АРМ заместителей директора по учебной, воспитательной и лечебной работе
	2012-2013г.
	Зам. директора по АХЧ
	бюджет ОУ + привлеченные средства

	5. 
	Создание  автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей-предметников (компьютер+проектор)
	До конца 2013года
	директор, зам. директора по АХЧ
	средства РФ (в рамках проекта информатизации) или привлеченные средства

	6. 
	Создание локальной компьютерной сети ОУ с выделенным сервером (компьютерный класс, секретарь, директор, зам. директора по УВР и ВР, методический кабинет, АРМ учителей-предметников, библиотека)
	До конца 2013года
	Директор, зам. директора по УВР, специалист 
	бюджет ОУ + привлеченные средства


                                Ожидаемые результаты
После реализации данной программы можно ожидать получения следующих результатов: 

1. Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, учащихся
2. Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности в школе.

3. Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса. 
4. Обеспечение доступа учащихся и преподавателей к глобальным информационным ресурсам.

5. Создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения. 

6. Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения.
7. Создание системы методической поддержки преподавателей всех уровней в области новых информационных технологий.

8. Создание  единой образовательной информационной среды. 
PAGE  
8

